ICS  01.140.20

CCS A 14

DA

中华人民共和国档案行业标准

DA/T XXXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家档案局  发布

电影胶片档案数字化规范

Specification for digitization of cine film records

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（征求意见稿）

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

5 组织与管理	2

5.1 机构人员	2

5.2 基础设施	2

5.3 管理制度	2

5.4 工作方案	2

5.5 工作流程控制	2

5.6 工作文件管理	3

6 档案出库	3

7 数据库建立	3

8 清洁与物理修复	3

9 信息采集	4

9.1 采集要求	4

9.2 采集设备	4

9.3 采集步骤	4

9.4 技术参数	4

9.5 声画校正	4

9.6 质量检查	4

9.7 文件存储	4

9.8 文件命名	5

10 数字修复	5

11 数据挂接	5

12 验收与移交	5

12.1 质量鉴定	5

12.2 验收方式	5

12.3 验收内容	5

12.4 验收结论	5

12.5 移交	5

13 档案入库	6

附录A（资料性） 电影胶片档案数字化流程示例	7

附录B（资料性） 电影胶片数字化管理登记表示例	8

参考文献	16

图A.1  电影胶片档案数字化流程示例	7

表B.1  电影胶片档案数字化审批书	8

表B.2  电影胶片档案数字化流程单	9

表B.3  电影胶片物理修复工作单	10

表B.4  电影胶片档案信息采集工作单	11

表B.5  电影胶片档案数字修复工作单	12

表B.6  数据录入工作单	13

表B.7  电影胶片档案数字化成果验收登记单	14

表B.8  电影胶片档案数字化成果移交清单	15

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家档案局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引  言

- 为明确电影胶片档案数字化技术和管理要求，规范各档案部门、数字化外包服务机构的电影胶片档案数字化工作，制定本文件。本文件致力于完善我国电影胶片档案保存体系，保障电影胶片档案长期保存和有效利用，综合参考电影领域、档案领域相关数字化标准规范，从电影胶片档案数字化全流程进行管理把控，提出了普遍适用于电影胶片档案数字化工作的规范性要求。

电影胶片档案数字化规范

- 范围

本文件规定了基于安全片基的电影胶片档案数字化的技术和管理要求。

本文件适用于各级各类档案馆（室）、数字化外包服务机构的电影胶片档案数字化工作，其他电影胶片档案保存机构可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15769―1995  电影技术术语

GB/T 20530  文献档案资料数字化工作导则

DA/T 18  档案著录规则

DA/T 51―2014  电影艺术档案著录规则

DA/T 63―2017  录音录像类电子档案元数据方案

DA/T 68.2  档案服务外包工作规范 第二部分：档案数字化服务

GY/T 183―2002  数字立体声电影院的技术标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电影胶片　cine film

供摄制电影用的符合电影专业标准的感光材料，由透明柔韧片基及感光层组成。

[来源：GB/T 15769―1995,2.101，有修改]

电影胶片档案　cine film records

在经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事、科技等方面活动中直接形成的记载在电影胶片上具有保存价值的历史记录。

- 总体要求

  - 电影胶片档案数字化工作应科学开展，遵循GB/T 20530 提出的要求。

  - 电影胶片档案数字化的基本环节主要包括：档案出库、数据库建立、物理修复、信息采集、数字修复、数据挂接、验收与移交、档案入库等。

  - 应采取有效的管理和技术手段，加强过程管理和质量控制，保证数字化成果质量，真实反映电影胶片档案内容。

  - 电影胶片档案数字化过程中，应保存数字化项目信息、技术环境、各类数字化技术参数等方面的元数据，相关元数据元素参见DA/T 63的内容。

  - 应加强电影胶片档案数字化各环节的安全管理，确保档案实体和档案信息的安全，避免不当操作对档案实体的损坏。

  - 应根据电影胶片档案的珍贵程度、利用率、亟待抢救程度、数字化经费情况等因素统筹规划、有序实施。

  - 电影胶片档案数字化外包工作应按照 DA/T 68.2规范的要求执行。

  - 加工涉密电影胶片档案时，应按照国家有关规定执行。

- 组织与管理

  - 机构人员

    - 档案部门应建立电影胶片档案数字化工作组织，统筹规划数字化工作，并组织实施、协调管理, 提供安全保障、技术保障、资金保障、监督检查、成果验收、长期保存等措施，确保电影胶片档案数字化工作的规范、有序开展。

    - 各岗位应配备具有相应能力的工作人员，管理人员应熟悉电影胶片档案业务和数字化工作，具有良好的组织协调能力；技术人员应熟悉本岗位相关标准技术规范及相关操作技能，掌握电影技术基础知识。

  - 基础设施

    - 应配备专用的电影胶片档案数字化工作场地，具有档案存放、档案著录、物理修复、质量检查、信息采集、数字修复、质量鉴定等工作场地。质量鉴定场所宜参考 GY/T 183―2002的要求建设。

    - 电影胶片档案数字化场地的选择及温湿度等环境条件应适宜电影胶片档案的保护。应配备可覆盖全部场地的防火、防水、防有害生物、视频监控等安全管理系统。

    - 电影胶片档案数字化设备主要包括：

- 电影胶片扫描设备；

- 电影胶片音频采集设备；

- 非线性编辑工作站；

- 调色台；

- 电影胶片清洁设备；

- 数字电影播放设备；

- 存储设备。

  - 管理制度

    - 应制定并实施科学化、规范化的电影胶片档案数字化管理制度，有效保障电影胶片档案安全和数字化成果质量。

    - 电影胶片档案数字化管理制度应包含岗位管理、人员管理、场地管理、设备管理、数据管理、档案实体管理等方面：

- 岗位管理制度主要规定数字化工作各岗位的工作目标和职责，形成明确的岗位业务流程规范、考核标准、奖惩办法等；

- 人员管理制度主要对人员的安全责任、日常行为、外聘人员信息审核及管理、非工作人员来访登记等进行规范；

- 场地管理制度主要对人员出入和工作场地内基础设施、环境、网络、监控设施、现场物品、证件等管理进行规范；

- 设备管理制度主要对数字化工作各环节涉及的所有设备进行规范管理；

- 数据管理制度主要对数字化各环节所产生的数据进行规范管理和安全管控；

- 档案实体管理制度主要对电影胶片档案在数字化过程中的交接、管理、存放等工作进行规范。

  - 工作方案

    - 应在充分调研的基础上，制定科学合理的工作方案，确保电影胶片档案数字化工作达到预期目标。

    - 数字化工作方案应包括数字化对象、工作目标、工作内容、成本核算、数字化技术方法和主要技术指标、验收依据、人员安排、责任分工、进度安排、安全管理措施等内容。

    - 宜对工作方案进行专家论证，确保其科学、规范、合理。

    - 工作方案经审批后严格执行。

  - 工作流程控制

    - 应依照相关法律法规和各类技术标准，制定相关的工作流程和各环节操作规范等，对电影胶片档案数字化全过程进行有效的控制，确保档案实体安全和数字化成果质量。电影胶片档案数字化流程示例参见附录A。

    - 应加强对电影胶片档案数字化工作的全流程安全管理，及时对信息采集、数字修复等各个环节产生的数据进行备份。

    - 应建立完善的问题反馈机制，对电影胶片档案数字化工作过程中后端环节发现的前端环节中产生的问题进行及时反馈并修正。

  - 工作文件管理

    - 应根据情况制定符合实际要求的电影胶片档案数字化工作文件，主要包括：电影胶片档案数字化工作方案、数字化审批书、数字化流程材料、数据验收材料、项目鉴定验收报告、数字化成果移交材料等。采取服务外包方式实施时，还应包括项目招标文件、投标文件、中标通知书、项目合同、保密协议、监督文件等，以此加强对数字化工作的管理。部分工作文件示例参见附录B。

    - 应加强对数字化工作文件的管理，明确数字化工作过程中形成的工作文件的整理、归档、移交等管理要求。

- 档案出库

  - 档案保管部门应严格按照档案库房管理规定为数字化对象办理出库相关手续，提交档案出库申请，经相关责任人批准，并与数字化部门共同清点核对无误后，办理交接出库手续。

  - 从库房调出的电影胶片档案应进行温湿度平衡。将胶片放入具有温湿度控制的缓冲间进行平衡调节，直至达到工作环境要求，温度18～28℃，相对湿度20%～65%，胶片不结露。

- 数据库建立

  - 遵循DA/T 18对档案著录的要求，建立电影胶片档案目录数据库。

  - 数据库结构的设计应特别注意保持档案的内在联系，有利于数字化成果的管理和利用。

  - 目录数据应包括档号、题名、保管期限、年代、责任者、出品单位、国别、片种、色别、胶片种类、本数、规格、时长、文件存储路径等。电影艺术档案的著录应符合DA/T 51―2014的相关规定。

  - 电影胶片档案数字化过程中，应记录数字化项目信息、技术环境、数字化技术参数等信息。

  - 应对目录数据的质量进行检查，包括著录项目的完整性、著录内容的规范性和准确性，发现不合格的数据应及时进行修改。

- 清洁与物理修复

  - 对电影胶片进行外观检查，如出现下列情况应对电影胶片进行适度的清洁或修复等技术处理：

- 出现卷曲、变形、脆裂、粘黏，可放在专业修复湿润箱进行湿润处理；

- 出现折断，应使用专业胶片接片器进行接片；

- 出现齿孔损坏，可使用专用修复用齿孔片边或选取同类型胶片截取相应长度的齿孔片边进行黏合修复，也可使用专用透明胶带黏合并打孔进行修复；

- 出现受潮，可使用干燥的方式进行除湿处理；

- 出现灰尘、脏点、霉斑、污渍，可使用超声波清洁机或胶片水洗清洁机对整本胶片进行清洁作业，风干收片后再次检查；

- 出现牵引片不完整或过短，应前后添加牵引片；

- 出现片轴松脱，应调整松紧度；

- 出现其他影响电影胶片数字化采集的情况应进行相应处理。

  - 记录发现的问题及相应的处理情况。

  - 对完成物理修复的整本胶片，使用检片设备进行复查，直至符合信息采集要求。

  - 修复后的胶片宜装入无酸避光保护袋（牛皮纸袋或避光塑料袋），再放入电影胶片盒。

- 信息采集

  - 采集要求

- 应根据电影胶片档案实际情况，进行相关参数的设置和调整。参数的设置和调整应保证采集后的画面与声音信息清晰、完整、不失真，声音和画面效果最大程度展现档案历史原貌。

  - 采集设备

    - 电影胶片数字化采集设备应使用能够采集16mm、35mm等规格的黑白、彩色胶片的电影胶片扫描仪。

    - 电影胶片扫描仪的采集有效分辨率宜不低于2K。

    - 声音采集设备应可识别采集多种声道高质量音频。

  - 采集步骤

    - 在胶片采集前，应对采集设备进行检查、调整和清洁；根据电影胶片类型，对采集设备设定胶片类型、画面定位、扫描速度、对焦辅助、图像稳定、镜头校准、曝光调节、色温调节等参数。

    - 建立项目文件夹保存相应采集信息，便于后续处理。

    - 扫描过程中，应随时关注监视屏上的画面，当出现抖晃、画面错位等状态时，应及时进行调整，出现胶片断裂等特殊情况，应停止作业并及时进行处理。

    - 应按照顺序逐本检查生成的文件，正确无误后，将项目文件导出存储于项目文件夹中，并将所有文件及时进行备份。

  - 技术参数

    - 电影胶片档案画面数字化的技术参数宜满足下列要求：

- 文件格式：DPX、TIFF等序列帧文件；

- 编码格式：无压缩；

- 帧速率：与档案原件相同；

- 画面宽高比：与档案原件相同；

- 分辨率：不低于2K；

- 色深位数：不低于8bit；

- 色彩空间：RGB；

- 色度采样率：4:4:4。

    - 电影胶片档案声音数字化的技术参数宜满足下列要求：

- 文件格式：WAV；

- 编码格式：无压缩；

- 采样率：不低于48.0 KHz；

- 位深度：24 bit；

- 声道数：与档案原件相同。

  - 声画校正

应对采集的画面、声音文件进行颜色校正、声画对位、接头校正等处理。

  - 质量检查

- 信息采集完成后，通过播放方式对比档案原件和采集到的画面、声音文件进行质量检查，检查内容主要包括：画面是否偏色、抖动、错帧，声画是否同步、完整、稳定，是否产生非原始内容等。如不符合质量要求，应重新采集。

  - 文件存储

    - 采集的DPX、TIFF等序列帧文件、WAV音频文件应长期保存。

    - 根据不同用途或要求，可从播放环境、网络速度、易操作性、存储空间占用等方面进行综合考虑，将采集的序列帧文件、音频文件合成为MP4、MXF等格式的音视频文件。

  - 文件命名

    - 以档号为基础对音视频文件命名，并确保唯一性。

    - 一条目录对应采集后的多个音视频文件时，可用档号与顺序号的组合对音视频文件命名。

    - 应科学建立音视频文件的存储路径，确保数据挂接的准确性。

- 数字修复

  - 根据不同用途或要求，可对提供利用的音视频文件进行数字修复，保持档案原貌。

  - 通过专业修复软件等技术手段对视频画面进行校色，同时对闪烁、抖动、脏点、划痕、霉斑、模糊、撕裂等情况进行修复。

  - 对底噪、音调失准、失真等情况，进行优化及修复。

- 数据挂接

  - 应借助相关软件对数据库中的目录数据和与其对应的电影胶片档案数字化音视频文件进行挂接，以实现目录数据与音视频文件的关联。

  - 应逐条检查挂接结果，包括目录数据与音视频文件对应的准确性，音视频文件是否能正常打开，发现错误应及时进行纠正。

- 验收与移交

  - 质量鉴定

    - 应成立专门的鉴定组对播放文件进行质量鉴定。

    - 应对画面、声音进行质量鉴定。画面主要检查漏帧、抖动、脏点、划痕、霉斑、亮度、对比度、饱和度、色彩连贯性等。声音主要检查噪声、清晰度、连贯性等。检查声画同步以及完整性、稳定性。

  - 验收方式

    - 建议成立专门的电影胶片档案数字化成果验收组对数字化工作进行验收。

    - 应采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式对电影胶片档案数字化成果进行验收。

  - 验收内容

    - 电影胶片档案数字化成果包括音视频文件、档案目录数据、元数据、数据挂接、数字化工作中产生的工作文件、存储载体等。

    - 应对采集的序列帧文件、音频文件以及合成的音视频文件进行验收，主要包括技术参数、存储路径、文件命名、排列顺序的准确性、文件的完整性及其质量等。

    - 应对目录数据进行验收，主要包括目录数据内容、格式等的准确性，必填项是否填写等。

    - 应对元数据进行验收，主要包括元数据的完整性和赋值规范性等。

    - 应对数据挂接进行验收，主要包括目录数据和与其对应的音视频文件挂接的准确性等。

    - 应对工作文件进行验收，主要包括工作文件的完整性和规范性等。

    - 应对存储载体进行验收，主要包括存储载体的可用性、有无病毒等。

  - 验收结论

- 每个电影胶片档案数字化成果质量检验达到12.3全部要求，予以验收“通过”。验收未通过的，应视情况进行返工或修改后，重新进行验收。

  - 移交

- 验收合格的电影胶片档案数字化成果应及时移交，并履行交接手续。

- 档案入库

- 按照电影胶片档案入库相关要求对完成数字化处理的电影胶片档案进行处理和清点，并履行档案入库手续。

- （资料性）
电影胶片档案数字化流程示例

数字修复

数据库建立

物理修复

信息采集

档案出库

数据挂接

验收与移交

档案入库

  - 电影胶片档案数字化流程示例

- （资料性）
电影胶片数字化管理登记表示例

- 电影胶片数字化管理登记表示例见表B.1~B.8。

- 表B.1  电影胶片档案数字化审批书

批次：                                        审批书编号：

| 经 办 人 |  | 时 间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化对象 |  |  |  |
| 档案数字化 部门意见 | 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
| 档案保管 部门意见 | 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
| 单位意见 | 现批准对 等 全宗共计 本电影胶片档案进行数字化。 法定代表人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |

- 表B.2  电影胶片档案数字化流程单

- 全宗号                       门类                       本号

- 全宗号                       门类                       本号

全宗号                                    门类                                   本号

- 全宗号_____________门类_______________本号______________

| 进度 | □数据库建立 □数据质检 □物理修复 □修复质检 □信息采集 □采集质检 □数字修复 □质量鉴定 □数据挂接 □挂接质检 □数据验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程 | 数据库建立 |  | 数据质检 |  | 物理修复 |  | 修复质检 |  | 信息采集 |  | 采集质检 |  | 数字修复 |  | 质量鉴定 |  | 数据挂接 |  | 挂接质检 |  | 数据验收 |  |
|  | 数据 录入 | 备 注 | 数据 质检 | 备 注 | 确定信息采集范围 | 档案 检查 | 修复 质检 | 备 注 | 画面 采集 | 声音 采集 | 画面 质检 | 声音 质检 | 画面 修复 | 声音 修复 | 质量 鉴定 | 备 注 | 数据 挂接 | 备 注 | 挂接 质检 | 备 注 | 数据 验收 | 备 注 |
| 完成 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.3 电影胶片物理修复工作单

全宗号                       门类                       本号

| 件号 | 片基类型 | 档案检查情况记录 |  |  | 总体质量 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外观检查与处理 | 画面质量 | 声音质量 |  |  |
| 档案整理人： 档案检查人： 总体质检人： |  |  | 完成时间： 完成时间： 完成时间： |  |  |  |

- 表B.4电影胶片档案信息采集工作单

全宗号                       门类                       本号

| 件号 | 信息采集时长 | 采集特殊情况记录 |  | 总体质量检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 画面信息 | 声音信息 |  |  |
| 档案采集人： 完成时间： 总体质检人： 完成时间： |  |  |  |  |  |

- 表B.5  电影胶片档案数字修复工作单

全宗号                       门类                       本号

| 件号 | 数字修复处理情况记录 |  | 数字修复特殊情况记录 |  | 质量鉴定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 画面 | 声音 | 画面 | 声音 |  |  |
| 画面处理人： 完成时间： 声音处理人： 完成时间： 总体质检人： 完成时间： |  |  |  |  |  |  |

- 表B.6数据录入工作单

全宗号                       门类                       本号

| 件号 | 特殊情况记录 | 总体质量检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据录入人： 完成时间： 总体质检人： 完成时间： |  |  |  |

表B.7  电影胶片档案数字化成果验收登记单

批次：                                                            验收人：                       验收时间：          年      月      日

| 全宗号 | 总本数 | 音视频数据 |  |  | 目录数据 |  |  | 数据挂接 |  | 工作文件 |  |  | 载体 |  |  |  | 验收 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 音视频总数 | 检验项 | 检验 结果 | 条目 总数 | 检验项 | 检验 结果 | 检验项 | 检验 结果 | 总册数 | 检验项 | 检验 结果 | 载体 类型 | 载体 数量 | 检验项 | 检验 结果 |  |
| 合计 |  |  | — | — |  | — | — | — | — |  | — | — | — |  | — | — | — |

表B.8  电影胶片档案数字化成果移交清单

| 批次 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全宗号 |  |  |  |  |  |
| 内容描述 |  |  |  |  |  |
| 移交文件数量 （个） |  | 移交条目数 |  | 数字化工作文件 （件、册） |  |
| 载体起止顺序号 |  | 移交载体类型、规格 |  |  |  |
| 检验内容 | 单位名称 |  |  |  |  |
|  | 移交单位： |  |  | 接收单位： |  |
| 准确性检验 |  |  |  |  |  |
| 完整性检验 |  |  |  |  |  |
| 可用性检验 |  |  |  |  |  |
| 安全性检验 |  |  |  |  |  |
| 载体外观检验 |  |  |  |  |  |
| 填表人（签名） | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 审核人（签名） | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 单位（印章） | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |

参考文献

[1]  GB/T 7430―2012  影像材料　摄影胶片　安全胶片规范

[2]  GY/T 191―2003  已加工电影安全胶片的贮存技术